## FICHA_GENERAL
Título provisional del TFG Comparación entre gestión de proyectos tradicional y gestión asistida por IA en el desarrollo de software. Objetivo general Comparar un flujo de gestión más tradicional con un flujo híbrido humano-IA asistido por agentes, evaluando productividad, calidad de artefactos, trazabilidad y reproducibilidad. Bolsa inicial de trabajo: 300 horas Metodología general de trabajo Enfoque iterativo con validación progresiva de artefactos y desarrollo incremental del caso de estudio. Estado actual del proyecto En desarrollo Tutor Jesús Torres Convocatoria prevista Junio 2025/26

## PLANIFICACION_INICIAL
BLOQUE | TAREA | TIPO | DESCRIPCIÓN | HORAS ESTIMADAS | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | OBSERVACIONES
Estado del arte y marco teórico | Búsqueda y selección de fuentes | Tarea | Buscar y organizar referencias sobre gestión de proyectos, IA, agentes y equipos híbridos | 10 | Alta | Completado | 2026-02-08 | 2026-02-10 | Puede crecer
| Lectura y síntesis de bibliografía | Tarea | Leer, resumir y clasificar bibliografía relevante para el marco teórico y el estado del arte | 10 | Media | Completado | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Relacionado con la redacción
| Redacción del marco teórico | Tarea | Redactar la base teórica y el estado del arte del TFG | 10 | Alta | Completado | 2026-02-13 | 2026-02-16 | Se puede hacer en paralelo
30
Diseño metodológico del estudio | enfoque comparativo | Tarea | Definir el enfoque baseline vs flujo híbrido humano-IA y el alcance del estudio | 12 | Alta | Completado | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Base metodológica
| Definición de métricas, criterios y artefactos comparables | Tarea | Definir variables, métricas, calidad de artefactos y criterios de comparación | 12 | Media | Completado | 2026-02-20 | 2026-02-24 | Puede ajustarse después
| Diseño de la metodología de trabajo | Tarea | Organizar el flujo general del estudio, sus fases y el modo de registro y validación | 10 | Media | Completado | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Enfoque iterativo
34
Ejecución experimental del caso IA | Definición del flujo general | Tarea | Diseñar el flujo del caso IA por fases y artefactos | 14 | Alta | Completado | 2026-02-27 | 2026-03-03 | Base del pipeline
| Diseño de artefactos base | Tarea | Definir brief, requisitos, backlog, sprint plan, stack, rutas, entidades y diseño técnico | 20 | Alta | En revision | 2026-03-04 | 2026-03-10 | Núcleo experimental
| Ajuste de herramientas y stack | Tarea | Evaluar y ajustar Cursor, CrewAI, Ollama, modelos y herramientas auxiliares | 7 | Media | En revision | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Incluye descarte de alternativas
41
Diseño y construcción del pipeline humano-IA | Caso 1: ejecución simple | Tarea | Ejecutar el caso 1 sencillo como prueba inicial del enfoque IA | 15 | Media | Completado | 2026-03-13 | 2026-03-18 | Prueba inicial
| Caso 2: fase de inicio | Tarea | Definir brief, acta inicial, idea del proyecto y contexto del caso 2 | 7 | Alta | Completado | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Tuvo varias revisiones
| Caso 2: fase de planificación | Tarea | Elaborar requisitos, planificación y estructura previa a la generación de código | 25 | Alta | Completado | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Muy iterativo
| Caso 2: fase de ejecución por sprints | Tarea | Ejecutar el caso 2 con la lógica de sprints una vez cierre el diseño técnico | 20 | Alta | Pendiente | 2026-03-31 | 2026-04-06 | Aún no arranca del todo
| Caso 2: seguimiento y cierre | Tarea | Revisar incidencias, validar artefactos y cerrar el experimento del caso 2 | 10 | Media | Pendiente | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Depende de T13
77
Revisión y consolidación del baseline (Hundidos) | Definicion y acotacion de la baseline | Tarea | Delimitar qué parte del proyecto previo se usará como referencia | 8 | Media | Completado | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Ya revisado parcialmente
| Ejecución/simulación del proceso tradicional | Tarea | Reconstruir o describir el flujo tradicional como base comparativa | 8 | Media | Completado | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Según artefactos disponibles
| Organización y documentacion de artefactos | Tarea | Recopilar y ordenar documentos, evidencias y artefactos del baseline | 8 | Alta | Completado | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Incluye soporte documental
| Revisión y validacion de la baseline | Tarea | Verificar consistencia de la baseline y su uso en la comparación | 8 | Media | Completado | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Cierre del caso base
32
Análisis comparativo de resultados | Comparación de tiempos, calidad y trazabilidad | Tarea | Comparar baseline y caso IA según métricas y artefactos | 14 | Alta | Completado | 2026-04-21 | 2026-04-23 | Análisis principal
| Identificación de incidencias, ventajas y limitaciones | Tarea | Extraer hallazgos, problemas y fortalezas del experimento | 7 | Media | Completado | 2026-04-24 | 2026-04-27 | Base de discusión
| Conclusiones del experimento | Tarea | Redactar conclusiones comparativas del trabajo experimental | 5 | Media | En curso | 2026-04-28 | 2026-04-28 | Conecta con cierre
26
Redacción y maquetación de la memoria | Introducción y contexto | Tarea | Redactar introducción, motivación, objetivos, aportaciones y alcance | 10 | Media | Completado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Parte ya adelantada
| Marco teórico | Tarea | Consolidar la redacción del estado del arte y el marco teórico | 10 | Media | Completado | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Depende de T01-T03
| Metodología y casos | Tarea | Redactar diseño metodológico, baseline y caso IA | 15 | Alta | Completado | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Muy ligado al avance 60–70%
| Resultados, discusión y conclusiones | Tarea | Redactar resultados, discusión, conclusiones y trabajo futuro | 15 | Media | Pendiente | 2026-05-08 | 2026-05-12 | Fase final
| Revision de coherencia global y formato | Tarea | Revisar estilo, estructura, coherencia y formato de la memoria | 8 | Media | Pendiente | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Revisión final
58
Coordinación y seguimiento con el asesor (transversal) y cierre | Entrega avance 60–70% al asesor | Hito | Tener preparado un avance suficiente del TFG para revisión | 2 | Alta | En curso | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Hito actual
| Revisión con asesor del avance | Hito | Presentar el avance al tutor y recoger feedback | 2 | Alta | Pendiente | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Según disponibilidad
| Aplicación / experimento terminado según tu perspectiva | Hito | Cierre técnico del experimento principal | 4 | Media | Pendiente | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Antes del cierre final
| Revisión final / cierre de memoria | Hito | Revisión final del TFG y preparación de la entrega | 4 | Alta | Pendiente | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Hito final
12
Suma total de horas: |  |  |  | 310

## GANTT_INICIAL
Gantt detallado - Planificación inicial
Fecha de inicio | 2026-02-02 | time axis 2026-02-02 to 2026-05-24
[5 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
FASE | TAREA | PROGRESO | INICIO | FIN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Estado del arte y marco teórico | Búsqueda y selección de fuentes | 100% | 2026-02-08 | 2026-02-10 | bar: 2026-02-02 8 to 2026-02-09 10
| Lectura y síntesis de bibliografía | 100% | 2026-02-11 | 2026-02-12 | bar: 2026-02-09 11 to 2026-02-09 12
| Redacción del marco teórico | 100% | 2026-02-13 | 2026-02-16 | bar: 2026-02-09 13 to 2026-02-16 16
Diseño metodológico del estudio | enfoque comparativo | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-19 | bar: 2026-02-16 17 to 2026-02-16 19
| Definición de métricas, criterios y artefactos comparables | 100% | 2026-02-20 | 2026-02-24 | bar: 2026-02-16 20 to 2026-02-23 24
| Diseño de la metodología de trabajo | 100% | 2026-02-25 | 2026-02-26 | bar: 2026-02-23 25 to 2026-02-23 26
Ejecución experimental del caso IA | Definición del flujo general | 100% | 2026-02-27 | 2026-03-03 | bar: 2026-02-23 27 to 2026-03-02 3
| Diseño de artefactos base | 60% | 2026-03-04 | 2026-03-10 | bar: 2026-03-02 4 to 2026-03-09 10
| Ajuste de herramientas y stack | 60% | 2026-03-11 | 2026-03-12 | bar: 2026-03-09 11 to 2026-03-09 12
Diseño y construcción del pipeline humano-IA | Caso 1: ejecución simple | 100% | 2026-03-13 | 2026-03-18 | bar: 2026-03-09 13 to 2026-03-16 18
| Caso 2: fase de inicio | 100% | 2026-03-19 | 2026-03-20 | bar: 2026-03-16 19 to 2026-03-16 20
| Caso 2: fase de planificación | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-30 | bar: 2026-03-23 23 to 2026-03-30 30
| Caso 2: fase de ejecución por sprints | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-06 | bar: 2026-03-30 31 to 2026-04-06 6
| Caso 2: seguimiento y cierre | 0% | 2026-04-07 | 2026-04-08 | bar: 2026-04-06 7 to 2026-04-06 8
| Definicion y acotacion de la baseline | 100% | 2026-04-09 | 2026-04-10 | bar: 2026-04-06 9 to 2026-04-06 10
Revisión y consolidación del baseline (Hundidos) | Ejecución/simulación del proceso tradicional | 100% | 2026-04-13 | 2026-04-14 | bar: 2026-04-13 13 to 2026-04-13 14
| Organización y documentacion de artefactos | 100% | 2026-04-15 | 2026-04-16 | bar: 2026-04-13 15 to 2026-04-13 16
| Revisión y validacion de la baseline | 100% | 2026-04-17 | 2026-04-20 | bar: 2026-04-13 17 to 2026-04-20 20
Análisis comparativo de resultados | Comparación de tiempos, calidad y trazabilidad | 100% | 2026-04-21 | 2026-04-23 | bar: 2026-04-20 21 to 2026-04-20 23
| Identificación de incidencias, ventajas y limitaciones | 100% | 2026-04-24 | 2026-04-27 | bar: 2026-04-20 24 to 2026-04-27 27
| Conclusiones del experimento | 60% | 2026-04-28 | 2026-04-28 | bar: 2026-04-27 28
Redacción y maquetación de la memoria | Introducción y contexto | 100% | 2026-04-29 | 2026-04-30 | bar: 2026-04-27 29 to 2026-04-27 30
| Marco teórico | 100% | 2026-05-01 | 2026-05-04 | bar: 2026-04-27 1 to 2026-05-04 4
| Metodología y casos | 100% | 2026-05-05 | 2026-05-07 | bar: 2026-05-04 5 to 2026-05-04 7
| Resultados, discusión y conclusiones | 0% | 2026-05-08 | 2026-05-12 | bar: 2026-05-04 8 to 2026-05-11 12
| Revision de coherencia global y formato | 0% | 2026-05-13 | 2026-05-14 | bar: 2026-05-11 13 to 2026-05-11 14
Coordinación y seguimiento con el asesor (transversal) y cierre | Entrega avance 60–70% al asesor | 60% | 2026-05-15 | 2026-05-15 | bar: 2026-05-11 15
| Revisión con asesor del avance | 0% | 2026-05-18 | 2026-05-18 | bar: 2026-05-18 18
| Aplicación / experimento terminado según tu perspectiva | 0% | 2026-05-19 | 2026-05-19 | bar: 2026-05-18 19
| Revisión final / cierre de memoria | 0% | 2026-05-20 | 2026-05-20 | bar: 2026-05-18 20

## REGISTRO_TIEMPO_REAL
FECHA | ACTIVIDAD REALIZADA | HORAS REALES | TIPO DE TRABAJO | RESULTADO | OBSERVACION
2026-01-20 | Planificacion del TFG y delimitacion del tema | 5 | Planificación / organización | Definí el enfoque del TFG y cómo lo iba a gestionar | Usamos excel para llevar el registro de tareas
2026-01-23 | Busqueda inicial de las fuentes bibliograficas | 8 | Búsqueda de información | Tengo un primer conjunto de referencias para empezar
2026-02-07 | Creación de github y actualizacion de la memoria en word | 0.5 | Planificación / organización | Repositorio de GitHub creado y memoria subida en Word | Repositorio privado para tener versiones y que el asesor pueda ver el avance
2026-02-08 | Busqueda del articulos para el estado del arte | 5 | Búsqueda de información | Lista de bibliografía con casos parecidos a lo que quiero hacer | Me centré en buscar literatura sobre generación de código con IA y metodologías ágiles
2026-02-12 | Revision de la documentacion con herramientas IA y en la web | 4 | Lectura y sintesis | Selección preliminar de herramientas candidatas para el pipeline | Necesito decidir qué herramientas usar. Vi opciones como CrewAI, Cursor y Ollama
| Experimentacion de los prompts y los modelos IA | 8 | Programación | Primeras pruebas de prompts documentadas; detecté limitaciones de los modelos locales | Quería entender cómo funcionan los modelos, qué herramientas hay y qué limitaciones tienen con el acceso
| Ejecución de un caso 01 | 5 | Programación | Caso 1 completado: 01_artefactos.md, 02_checklist.md, 03_fixlog.md y 00_resultado_global.md | Caso inicial ejecutado correctamente. El formulario y el código funcionaron. Seguimos con el caso 2
2026-02-16 | Lista final de la bibliografia para el estado del arte | 3 | Búsqueda de información | Lista final de bibliografía lista
2026-02-22 | Investigacion de Cursor, CrewAI, Ollama y herramientas relacionadas | 5 | Búsqueda de información | Lista de herramientas seleccionadas | Me costó saber si las herramientas iban a funcionar bien juntas.
2026-02-28 | Revisar nuevamente y comparar las herramientas y decision provisional del stack de trabajo | 3 | Análisis | Selección final del stack principal | Descarté LangChain standalone y AutoGen. Me quedé con CrewAI + Cursor + Ollama con modelos locales
2026-03-05 | Caso 2: Elaboracion y finalidad | 8.5 | Redaccion y documentación | Documento casos_prueba.docx generado | Caso 02 listo: una tienda virtual de películas con registro y CRUD
| Caso 2: Ajuste del brief, que representa el acta inicial e idea del proyecto | 3 | Planificación / organización | caso02_brief.md creado | El brief define el alcance del caso 02. Lo ajusté para que sea concreto
2026-03-10 | Caso 2: Agente de analisis de requisitos | 7 | Programación | Artefacto generado: 01_requisitos.md
| Caso 2: Revision de requisitos | 2 | Análisis | Lista de observaciones sobre los requisitos generados | La mayoría de requisitos son muy generales. No sé si serán suficientes para guiar bien el desarrollo
2026-03-18 | Caso 2: Agente de planificacion del flujo para generar mas artefactos | 9 | Programación | Artefactos generados: 02_backlog.md, 03_sprint_plan.md y 04_riesgos.md | La planificación avanzó bien pero no está cerrada del todo
2026-03-20 | Caso 2: Agente de developer para revisar la calidad del producto y lo que debe cumplir | 9 | Programación | Artefactos generados: 05_checklist_calidad.md, 06_definicion_de_hecho.md, 07_plan_pruebas.md, 08_hallazgos.md y 09_plan_implementacion_sprint1.md | El agente generó los criterios de calidad y el checklist que debe cumplir el producto. Sirve de base para el desarrollo
| Caso 2: Agente de developer para generar el producto siguiendo las condiciones que el modelo a establecido. | 6 | Programación | Intento de generación de código fallido; errores y limitaciones documentadas | El código no se genera, el modelo tarda mucho y da error. No aguanta generar código complejo en una sola llamada
2026-03-29 | Caso 2: Correciones | 10 | Revisión y corrección | Artefactos revisados y ajustados; decidí que necesito un diseño técnico previo | Trabajo iterativo sobre los artefactos. No genera código porque primero hace falta establecer el diseño técnico
2026-04-08 | Analisis del papel de Cursor y CrewAI en el flujo de trabajo | 2 | Análisis | Decisión tomada: usar CrewAI Flow | Viendo cómo encajan Cursor y CrewAI, concluí que CrewAI Flow es lo más adecuado para orquestar el pipeline. Cursor queda como apoyo manual
| Rehacer el caso 02 introduciendo el concepto de flow implementado por crewai | 3 | Planificación / organización | Se detectaron problemas y hay que ajustar | Todavía no llega a ejecutar por sprints. Rehago el caso 02 para solucionar el problema de generar código con flow
| Caso02v2: Agente de analisis de requisitos y el formato que pide flow | 7 | Programación | Nueva organización de carpetas y artefactos: 01_requisitos.md, 02_backlog.md, 03_sprint_plan.md y 04_riesgos.md | Seguí detectando problemas y ajustes. La nueva estructura es complicada de enteder
2026-04-12 | Revision del proyecto baseline y recopilacion de la documentacion y codigo | 9 | Revisión y corrección | Proyecto baseline ordenado para la comparación; archivos Excel con análisis de la documentación | Recopilé y ordené toda la documentación y código del baseline (Hundidos)
2026-04-16 | Caso02v2: Agente de planificacion | 4 | Programación | Artefactos generados: 05_reviewQA_sprint_0X.md, 06_criteriaQA_sprint_0X.md, 07_testQA_sprint_0X.md y 08_checklistDoD_sprint_0X.md
| Redacción del archivo Registro de decisiones y preparacion del avance para el asesor | 6.5 | Redaccion y documentación | Registro.pdf generado | Aquí registro todas las decisiones tomadas en el pipeline
2026-04-17 | Caso02v2: Agente de developer | 8.5 | Programación | Artefactos generados: 09_stack_y_restricciones.md, 09a_routes_required.md, 09b_domain_entities_required.md y 10_diseno_tecnico.md | Usé la metodología de MetaGPT para producir código: definí entregables por partes para que el modelo lo reciba mejor
| Caso02v2: Corregir pruebas y errores | 7 | Pruebas | Diagnóstico de fallos documentado; decidí cambiar el enfoque | No genera código. Intenté varias perspectivas y ninguna funcionó. Hace falta el diseño técnico estructurado como en MetaGPT
2026-04-20 | Actualización del github en la memoria, código y planificación | 0.5 | Revisión y corrección | Repositorio actualizado con los últimos cambios | Actualicé el repositorio para tenerlo sincronizado con el asesor y tener respaldo de versiones
| Reinicio controlado, re-edicion de la memoria: Capitulo 1 | 5 | Redaccion y documentación | Índice definido y capítulo 1 de la memoria redactado | Decidí reescribir la memoria desde cero de forma ordenada. El enfoque anterior tenía huecos de estructura
2026-04-21 | Redaccion del capitulo 2 de la memoria | 2 | Redaccion y documentación | Secciones 1 y 2 del capítulo 2 redactadas | Redacté las dos primeras secciones del capítulo 2 (marco teórico). Me quedan más sesiones para terminarlo
2026-04-22 | Referencias/Bibliografia añadidas y correciones en la memoria del TFG | 0.5 | Revisión y corrección | Referencias bibliográficas añadidas y verificadas en la memoria
2026-04-24 | Terminar redaccion del capitulo 2 de la memoria | 3 | Redaccion y documentación | Secciones 3 y 4 del capítulo 2 y repositorio actualizado | Capítulo 2 terminado con las cuatro secciones. Actualicé el repositorio para reflejar el avance
| Reinicio controlado | 1 | Planificación / organización | pipeline_bitacora.md actualizado | Reorienté el caso 02 antes de seguir con nuevas pruebas. Quiero evitar la sobreingeniería, establecer un PMV claro y limpiar las carpetas
| Congelacion del brief, especificacion del flujo y politica de artefactos JSON/Markdown | 6.5 | Programación | brief.md y pipeline_specs.md generados | JSON para datos internos y Markdown para entregables legibles.
| Establecer gates humanos | 1.5 | Programación | gate_humano.md generado | Definí puntos de control humano en el pipeline para validar antes de pasar al siguiente agente. Reduce errores en cadena
| Redacción del capitulo 3 de la memoria | 4 | Redaccion y documentación | Capítulo 3 redactado con las variables y métricas sacadas de la bibliografía | Primera versión del capítulo 3.
| Preparacion de base tecnica: schemas, renderers y state | 2.5 | Programación | schemas.py, renderers.py y otros módulos base creados
| Implementar requisitos_crew | 1 | Programación | Agente analista (requisitos_crew) implementado | Primera crew construida y funcionando
| Correccion de integracion Ollama | 0.5 | Programación | Parámetro num_ctx corregido en la configuración de Ollama
2026-04-25 | Agregar la fase 01 con gate humano | 3 | Programación | Fase 01 con gate humano integrada en el pipeline | gate humano para validar los requisitos antes de continuar
| Ejecucion de fase 01(runs iniciales) | 2.5 | Pruebas | Runs iniciales completadas; prompts ajustados para mejor cobertura | Varias iteraciones de rechazo
| Corregir errores | 3 | Revisión y corrección | Fase 01 cerrada con requisitos aceptados | Rechazamos por cobertura hasta que los requisitos cumplieron el mínimo. Corregí los prompts y la lógica del gate
| Redacción del capitulo 5 de la memoria | 5 | Redaccion y documentación | Borrador del capítulo 5 redactado | Hice un borrador inicial del capítulo 5 aprovechando que la baseline ya esta lista.
| Plan de fase 02: migracion a CrewAI Flow, gate programatico y planificacion_crew | 6.5 | Planificación / organización | Plan de fase 02 definido con migración a CrewAI Flow y gate programático | Reutilicé lo ya definido y seguí la misma lógica.
| Enviar avance al asesor | 0.5 | Comunicación y seguimiento | Avance enviado al asesor por correo | Envié el estado del TFG al asesor y url del repositorio. Pedí reunión de seguimiento
2026-05-04 | Reunion con asesor del TFG | 0.5 | Comunicación y seguimiento | Feedback del asesor recibido y anotado | Reunión de seguimiento para revisar el avance.
2026-05-07 | Corrección de errores e implementacion con CrewAI Flow | 5.5 | Programación | Flow de fase 01 validado con timeout estable | Ahora funciona de forma estable
| Fase 1 congelada funcionando | 4 | Pruebas | Fase 01 validada, congelada y lista como base del pipeline | La fase 01 funciona de manera estable
2026-05-08 | Implementacion de gate humano programatico | 8 | Programación | Gate humano integrado y probado con runs de validación
| Pruebas del gate programatico dentro del flujo | 2.5 | Pruebas | Gate programático validado dentro del flujo completo | Continuación de la tarea anterior.
2026-05-09 | Diseno de YAMLs de planificacion_crew | 10 | Programación | planificacion_crew generada | Fase 02 integrada aunque con problemas de calidad del modelo local
| Definir los criterios de riesgos | 1.5 | Análisis | Criterios de detección de riesgos definidos para el agente | Definí qué tipos de riesgos tiene que detectar el modelo: técnicos, de alcance, de calidad y de integración
| Integracion de fase 02 con gate 2 | 3 | Programación | Fase 02 integrada con el gate 2 en el pipeline
2026-05-10 | Pruebas end to end analisis y planificacion | 5 | Pruebas | Fallos identificados en la fase de planificación con modelo local; casos documentados | No funciona la planificación con el modelo local. Le faltan capacidades para razonamiento estructurado. Considero migración a cloud
| Decision metodologica de migrar fase 02 a modelo cloud | 0.5 | Planificación / organización | Decisión tomada: fase 02 migra a modelo cloud (Anthropic Claude)
| Pruebas end to end analisis y planificacion | 1 | Pruebas | Pipeline fases 01-02 funcionando end to end con modelo cloud | Solución efectiva. La migración a cloud resolvió los problemas de planificación. Los artefactos ahora tienen calidad aceptable
2026-05-11 | Implementacion de fase 03 arquitectura | 12.5 | Programación | Fase 03 de arquitectura implementada e integrada en el pipeline | El agente genera el diseño técnico que sirve de base para el desarrollo
| Agregar a la fase 3 un gate humano con integracion estatica para los tres sprints | 1.5 | Programación | Gate humano con integración estática para los tres sprints añadido a la fase 03
| Implementacion de fase 04: DesarrolloCrew | 7 | Programación | Fase 04 de desarrollo por sprints implementada en el pipeline | Genera código por sprint siguiendo el diseño técnico. Es la fase más compleja por el volumen de código
2026-05-12 | Ejecuciones completas hasta desarrollo. | 2 | Pruebas | Ejecución end to end completada hasta desarrollo; errores de max_tokens identificados | Errores en el primer sprint por max_tokens. El modelo llega al límite de tokens al generar el código del sprint
| Ajustes de max_tokens/validacion | 1 | Programación | max_tokens ajustado; primer sprint generado correctamente | Ajusté max_tokens a un valor que permite generar el sprint sin truncar. El código generado es sintácticamente correcto
| Añadir un paso '03b_scaffold' generado por LLM antes de Sprint 1. | 13 | Programación | Paso 03b_scaffold implementado y generando estructura Django ejecutable | El scaffold crea solo la base Django ejecutable; el Sprint 1 parte de ese código y se centra en las funcionalidades del backlog. Mejora mucho
2026-05-13 | Crear un entorno fijo solo para el desarrollo del producto (.venv_Test) | 0.5 | Programación | Entorno virtual .venv_Test creado y configurado | Entorno de validación aislado para las pruebas del producto
| Pruebas del pipeline hasta lo avanzado | 1 | Pruebas | Pipeline validado end to end hasta desarrollo; artefactos generados correctamente | Se generan los artefactos de forma correcta de principio a fin. Confirma que todas las fases encadenadas funcionan bien
| Actualizacion de la documentación sobre el flujo del pipeline | 1.5 | Redaccion y documentación | pipeline_specs.md actualizado | Actualicé la documentación del pipeline
| Correciones y pruebas para la validacion final | 5 | Programación | Errores de entorno y configuración corregidos; pipeline listo para validación final | Varios errores por el entorno o configuración
| Revision y correciones del capitulo 1 y 2 con los nuevos cambios | 3 | Redaccion y documentación | Capítulos 1 y 2 revisados y corregidos; pendientes las imágenes | Me faltan imágenes.
2026-05-14 | Realizacion y analisis de pruebas para un producto minimamente evaluable | 5 | Pruebas | Producto evaluable generado con limitaciones; decidí migrar todo a cloud | El modelo local da muchas alucinaciones y ya no puedo ajustar más el prompt. Necesito el modelo cloud para evaluar bien
| Migracion de fase 01 a cloud | 1 | Programación | Fase 01 migrada a modelo cloud; pipeline completo en cloud | Completé la migración de la fase 01 a cloud para alinearla con el resto.
| Ultimas modificaciones y/o mejoras para pre-congelacion | 4 | Programación | Últimas mejoras aplicadas; pipeline listo para congelar | Últimos ajustes antes de congelar: refiné prompts, limpié código y verifiqué todos los gates. El pipeline queda en el mejor estado posible
| Correcciones en las reglas generales del Desarrollador | 2 | Programación | Reglas generales del agente Desarrollador corregidas y actualizadas | Ajusté las instrucciones del agente Desarrollador para que el código sea más coherente entre sprints y haya menos alucinaciones
| Correccion de ERROR de control de rate limit por modelo cloud | 5 | Revisión y corrección | Control de rate limit implementado; pipeline estable con modelo cloud | Error de max_tokens otra vez al migrar el análisis al cloud. Implementé control de rate limit con reintentos para manejar los límites de la API
2026-05-15 | Actualizacion de cuota Anthropic | 0.5 | Revisión y corrección | Cuota de Anthropic actualizada | Actualicé el plan de Anthropic para tener más cuota y no tener interrupciones durante las runs oficiales
| Ajuste de max_tokens y Run 25 de confirmacion/congelacion del pipeline | 1 | Pruebas | Run 25 completada satisfactoriamente; pipeline confirmado y congelado | Ajusté max_tokens y ejecuté la run 25 como validación final. El resultado fue satisfactorio
| Ultimas pruebas de pipeline completo end to end | 2 | Pruebas | Pipeline completo validado end to end; listo para pruebas documentales oficiales | Pipeline congelado y listo para las pruebas documentales.
| Revision del capitulo 3 de la memoria | 2 | Revisión y corrección | Capítulo 3 revisado; pendientes formatos y estilos | Pendiente formatos y estilos. Revisé el contenido pero hay que mejorar la estructura y el formato
| Revision de la documentacion de la baseline (revisar con un checklist lo que hay o no hay) | 5 | Planificación / organización | Carpeta de documentación del baseline seleccionada y revisada | Revisé la documentación del baseline con un checklist para saber qué artefactos hay y cuáles faltan.
2026-05-16 | Redaccion y correciones del capitulo 4 de la memoria | 2 | Redaccion y documentación | Capítulo 4 en proceso; primera sesión completada | Empecé a redactar el capítulo 4
2026-05-17 | Terminar con la redaccion y correciones del capitulo 4 y 5 de la memoria | 4 | Redaccion y documentación | Capítulos 4 y 5 completados | Terminé los capítulos 4 y 5.
| Revisiones del pipeline antes de los runs oficiales | 3 | Pruebas | Pipeline revisado y prompt de planificación mejorado; entorno verificado | Pequeñas modificaciones del prompt de planificación. Todo listo antes de las runs oficiales
| Redaccion y correciones del capitulo 6 de la memoria | 3 | Redaccion y documentación | Primeras secciones del capítulo 6 redactadas | Con el pipeline completo ya puedo redactar el capítulo 6.
2026-05-18 | Terminar de redactar y corregir capitulo 6 de la memoria | 4 | Redaccion y documentación | Borrador del capítulo 6 completado; pendiente revisión final | Terminé el borrador del capítulo 6. Necesita una revisión final
| Primera run oficial como evidencia para resultados | 1.5 | Pruebas | Run oficial 01 completada y artefactos guardados como evidencia
2026-05-19 | Creacion de suite comun de pruebas funcionales y representacion de arquitectura del baseline Hundidos | 3 | Programación | Suite de pruebas funcionales y arquitectura del baseline Hundidos documentadas | Suite de pruebas y arquitectura del baseline preparadas. Las uso para comparar en las mismas condiciones con lo que genera el pipeline
| Segunda y tercera runs oficial como evidencia para resultados | 1.5 | Pruebas | Runs oficiales 02 y 03 completadas y artefactos guardados
| Creacion de hojas de evaluacion de metricas y variables | 3 | Redaccion y documentación | Hojas de evaluación de métricas y variables creadas en la planilla maestra
2026-05-20 | Envio avance al asesor del TFG | 0.5 | Comunicación y seguimiento | Avance del TFG enviado al asesor; reunión solicitada
2026-05-21 | Revisiones/Correciones de capitulos anteriores | 7 | Revisión y corrección | Capítulos anteriores revisados y corregidos
2026-05-22 | Terminar de redactar y corregir capitulo 6 de la memoria | 5 | Redaccion y documentación | Capítulo 6 completado
2026-05-25 | Llenado de las hojas de evaluacion de Runs oficiales y test hechos | 12 | Pruebas | Planilla_Maestra_Evaluacion_TFG.xlsx con las evaluaciones completadas
2026-05-26 | Reunion con asesor del TFG | 0.5 | Comunicación y seguimiento | Feedback del asesor recibido; indicaciones para la entrega final anotadas | Sesión de revisión general. Hay que hacer modificaciones a la memoria, ajustar el indice
2026-05-27 | Re-organización del indice de la memoria | 1.5 | Planificación / organización | Índice del TFG actualizado
| Redacción del capitulo 3 - Planificación | 6 | Redaccion y documentación | Capítulo 3 - secciones 1 a 4 completadas
2026-05-28 | Terminar con l a redacción del capitulo 3 - Planificación | 3 | Redaccion y documentación | Capítulo 3 - secciones 5 a 9 completadas
2026-06-10 | Redacción y corrección de capítulos, gráficos y tablas | 9 | Redacción y documentación | Capítulos 3-9 revisados | Trabajo acumulado 01-10/06
2026-06-11 | Revisión de resultados, pruebas funcionales, evidencias e imágenes del análisis comparativo | 7 | Pruebas | Coherencia ajustada entre métricas, resultados, discusión e imágenes asociadas
2026-06-12 | Redacción y revisión de conclusiones, cumplimiento de objetivos, aportaciones y trabajo futuro | 6 | Redacción y documentación | Conclusiones integradas con la discusión y los resultados previos
2026-06-14 | Revisión final de capítulos iniciales y de gestión, figuras, índice, referencias cruzadas y anexos | 8 | Redacción y documentación | Memoria revisada en coherencia global antes de la revisión del tutor | Memoria revisada en coherencia global antes de la siguiente revisión
2026-06-15 | Envío del avance final al asesor del TFG | 0.5 | Comunicación y seguimiento | Archivo final enviado al tutor para revisión
2026-06-16 | Revisión de correcciones y cambios añadidos | 9 | Redacción y documentación | Correcciones solicitadas incorporadas antes de la entrega final | Trabajo acumulado 05-16/06
Suma de horas: |  | 413.5

## PLANIFICACION_FINAL
BLOQUE | TAREA | TIPO | DESCRIPCIÓN | HORAS REALES | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | OBSERVACIONES
Estado del arte y marco teórico | Búsqueda y selección de fuentes académicas | Tarea | Búsqueda y selección de fuentes sobre gestión de proyectos, sistemas multiagente y equipos híbridos humano-IA; lectura y síntesis preliminar. | 20 | Alta | Completado | 2026-01-23 | 2026-02-16 | Registros 3, 5-6, 9
| Evaluación inicial de herramientas y modelos LLM | Tarea | Investigación y evaluación inicial de herramientas y modelos LLM candidatos para el pipeline (Cursor, CrewAI, Ollama). | 5 | Alta | Completado | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Registros 10
| Actualización de bibliografía | Tarea | Actualización y corrección de referencias y bibliografía en la memoria. | 0.5 | Media | Completado | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Registros 31
25.5
Revisión y consolidación del baseline (Hundidos) | Acceso al repositorio y recopilación de artefactos | Tarea | Acceso al repositorio del proyecto Hundidos y recopilación de artefactos y código disponibles. | 9 | Alta | Completado | 2026-04-12 | 2026-04-12 | Registros 23
| Redacción del capítulo 5 (modelo de equivalencia del baseline) | Tarea | Redacción del capítulo 5: modelo de equivalencia de artefactos del baseline. | 5 | Alta | Completado | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Registros 43
| Revisión de consistencia del baseline | Tarea | Revisión de la documentación del baseline mediante checklist para su uso en la comparación. | 5 | Alta | Completado | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Registros 77
19
Diseño metodológico del estudio | Diseño de la metodología general y delimitación del estudio | Tarea | Planificación del TFG, delimitación del tema y diseño de la metodología general de trabajo. | 5 | Alta | Completado | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Registros 2
| Análisis y selección del enfoque y herramientas del método | Tarea | Análisis del papel de las herramientas en el flujo y selección provisional del stack metodológico. | 5 | Alta | Completado | 2026-02-28 | 2026-04-08 | Registros 11, 20
| Definición de variables, métricas y criterios; caso de prueba | Tarea | Elaboración del caso de prueba y definición de variables, métricas, criterios de comparación y de riesgos. | 10 | Alta | Completado | 2026-03-05 | 2026-05-09 | Registros 12, 52
| Gestión del repositorio y versionado | Tarea | Creación y actualización del repositorio GitHub para el versionado de memoria, código y planificación. | 1 | Media | Completado | 2026-02-07 | 2026-04-20 | Registros 4, 28
21
Diseño y construcción del pipeline humano-IA | Experimentación y prototipado inicial | Tarea | Experimentación con prompts y modelos IA y prototipado inicial del caso 02 v2 (agente desarrollador y corrección de pruebas). | 23.5 | Alta | Completado | 2026-02-12 | 2026-04-17 | Registros 7, 26-27
| Definición del flujo, brief y artefactos base | Tarea | Ajuste del brief y definición del flujo del pipeline, especificación y política de artefactos. | 9.5 | Alta | Completado | 2026-03-05 | 2026-04-24 | Registros 13, 34
| Reinicio controlado y plan de rediseño incremental | Tarea | Reinicio controlado y plan de rediseño incremental: migración a CrewAI Flow y gate programático. | 7.5 | Alta | Completado | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Registros 33, 44
| Base técnica, fase 01 y gates iniciales | Tarea | Preparación de la base técnica (schemas, renderers, state), fase 01 con gate humano y gates iniciales. | 14 | Alta | Completado | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Registros 35, 37-42
| Orquestador CrewAI Flow y gate programático (fases 01–02) | Tarea | Implementación del orquestador CrewAI Flow, gate humano programático y fases 01–02 (análisis y planificación). | 39 | Alta | Completado | 2026-05-07 | 2026-05-10 | Registros 47-51, 53-54
| Implementación de fases 03 y 04 con scaffold | Tarea | Implementación de la fase 03 (arquitectura) y fase 04 (desarrollo) con gates, paso 03b de scaffold y validación final. | 45.5 | Alta | Completado | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Registros 57-64, 66, 71
| Migración de fases críticas a modelo cloud | Tarea | Migración de las fases críticas a modelo cloud y corrección del control de rate limit. | 11 | Alta | Completado | 2026-05-10 | 2026-05-15 | Registros 55, 69-70, 72-73
| Estabilización, validación y congelación del pipeline | Tarea | Estabilización, pruebas end-to-end, validación final y congelación del pipeline (Run 25) y runs oficiales. | 14 | Alta | Completado | 2026-05-14 | 2026-05-19 | Registros 68, 74-75, 80, 83, 85
164
Ejecución experimental del caso IA | Ejecución del caso 1 (prueba inicial) | Tarea | Ejecución del caso 1 como prueba inicial del enfoque multiagente. | 5 | Media | Completado | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Registros 8
| Caso 2: requisitos y revisión (gate 1) | Tarea | Ejecución del caso 2: agente de análisis de requisitos y revisión (gate 1). | 9 | Alta | Completado | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Registros 14-15
| Caso 2: planificación y generación de artefactos (gate 2) | Tarea | Ejecución del caso 2: agente de planificación y generación de artefactos (gate 2). | 9 | Alta | Completado | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Registros 16
| Caso 2: desarrollo del producto y correcciones | Tarea | Ejecución del caso 2: agentes de desarrollo del producto y correcciones. | 25 | Alta | Completado | 2026-03-20 | 2026-03-29 | Registros 17-19
| Caso 02 v2: rediseño con CrewAI Flow | Tarea | Rediseño del caso 02 con el concepto de flow: agentes de requisitos y planificación. | 14 | Alta | Completado | 2026-04-08 | 2026-04-16 | Registros 21-22, 24
62
Análisis comparativo de resultados | Creación de la suite común de pruebas y arquitectura del baseline | Tarea | Creación de la suite común de pruebas funcionales y representación de la arquitectura del baseline. | 3 | Alta | Completado | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Registros 84
| Aplicación de rúbricas y llenado de hojas de evaluación | Tarea | Aplicación de rúbricas y llenado de las hojas de evaluación de los runs oficiales y tests. | 12 | Alta | Completado | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Registros 90
| Revisión de resultados, pruebas funcionales y evidencias | Tarea | Revisión de resultados, pruebas funcionales, evidencias e imágenes del análisis comparativo. | 7 | Alta | Completado | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Registros 96
22
Redacción, revisión y maquetación de la memoria | Capítulo 1 — Introducción, objetivos y alcance | Tarea | Redacción del capítulo 1: introducción, objetivos y alcance. | 5 | Alta | Completado | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Registros 29
| Capítulo 2 — Marco teórico y estado del arte | Tarea | Redacción del capítulo 2: marco teórico y estado del arte. | 5 | Alta | Completado | 2026-04-21 | 2026-04-24 | Registros 30, 32
| Capítulo 3 — Planificación y gestión | Tarea | Redacción del capítulo 3: planificación y gestión del TFG. | 13 | Alta | Completado | 2026-04-24 | 2026-05-28 | Registros 36, 93-94
| Capítulos 4–5 — Diseño metodológico y modelo | Tarea | Redacción y corrección de los capítulos 4 y 5: diseño metodológico y modelo de equivalencia. | 6 | Alta | Completado | 2026-05-16 | 2026-05-17 | Registros 78-79
| Capítulo 6 — Caso base | Tarea | Redacción y corrección del capítulo 6: caso base. | 12 | Alta | Completado | 2026-05-17 | 2026-05-22 | Registros 81-82
| Revisión y corrección de capítulos anteriores | Tarea | Revisión y corrección de capítulos anteriores con los nuevos cambios. | 12 | Alta | Completado | 2026-05-13 | 2026-05-21 | Registros 67, 76, 88
| Documentación del pipeline, métricas e índice | Tarea | Documentación del flujo del pipeline, hojas de métricas y reorganización del índice. | 6 | Alta | Completado | 2026-05-13 | 2026-05-27 | Registros 65, 86, 92
| Redacción y revisión final (caps. 9-12, conclusiones, figuras y tablas) | Tarea | Redacción y revisión final: resultados, discusión, conclusiones, figuras, tablas y referencias cruzadas. | 24 | Alta | Completado | 2026-06-10 | 2026-06-16 | Registros 95, 97, 100
83
Coordinación y seguimiento con el asesor (transversal) y cierre | Redacción del registro de decisiones y preparación de avances | Tarea | Redacción del registro de decisiones y preparación de los avances para el tutor. | 6.5 | Alta | Completado | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Registros 25
| Envíos de avances y reuniones de seguimiento con el tutor | Tarea | Envíos periódicos de avances y reuniones de seguimiento con el tutor. | 2.5 | Media | Completado | 2026-04-25 | 2026-06-15 | Registros 45-46, 87, 99
| Revisión final de capítulos y gestión de entrega | Tarea | Revisión final de capítulos iniciales y de gestión, figuras, índice, referencias y anexos; gestión de la entrega. | 8 | Alta | Completado | 2026-06-14 | 2026-06-14 | Registros 98
17
Suma total de horas: |  |  |  | 413.5

## GANTT_FINAL
Gantt detallado - Planificación final
Fecha de inicio | 2026-01-19 | time axis 2026-01-19 to 2026-06-16
[5 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15
[5 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
FASE | TAREA | PROGRESO | INICIO | FIN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Estado del arte y marco teórico | B1.1 — Búsqueda y selección de fuentes académicas | 100% | 2026-01-23 | 2026-02-16 | bar: 2026-01-19 23 to 2026-02-16 16
| B1.2 — Evaluación inicial de herramientas y modelos LLM | 100% | 2026-02-22 | 2026-02-22 | bar: 2026-02-16 22
| B1.3 — Actualización de bibliografía | 100% | 2026-04-22 | 2026-04-22 | bar: 2026-04-20 22
Revisión y consolidación del baseline (Hundidos) | B2.1 — Acceso al repositorio y recopilación de artefactos | 100% | 2026-04-12 | 2026-04-12 | bar: 2026-04-06 12
| B2.2 — Redacción del capítulo 5 (modelo de equivalencia del baseline) | 100% | 2026-04-25 | 2026-04-25 | bar: 2026-04-20 25
| B2.3 — Revisión de consistencia del baseline | 100% | 2026-05-15 | 2026-05-15 | bar: 2026-05-11 15
Diseño metodológico del estudio | B3.1 — Diseño de la metodología general y delimitación del estudio | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-20 | bar: 2026-01-19 20
| B3.2 — Análisis y selección del enfoque y herramientas del método | 100% | 2026-02-28 | 2026-04-08 | bar: 2026-02-23 28 to 2026-04-06 8
| B3.3 — Definición de variables, métricas y criterios; caso de prueba | 100% | 2026-03-05 | 2026-05-09 | bar: 2026-03-02 5 to 2026-05-04 9
| B3.4 — Gestión del repositorio y versionado | 100% | 2026-02-07 | 2026-04-20 | bar: 2026-02-02 7 to 2026-04-20 20
Diseño y construcción del pipeline humano-IA | B4.1 — Experimentación y prototipado inicial | 100% | 2026-02-12 | 2026-04-17 | bar: 2026-02-09 12 to 2026-04-13 17
| B4.2 — Definición del flujo, brief y artefactos base | 100% | 2026-03-05 | 2026-04-24 | bar: 2026-03-02 5 to 2026-04-20 24
| B4.3 — Reinicio controlado y plan de rediseño incremental | 100% | 2026-04-24 | 2026-04-25 | bar: 2026-04-20 24 to 2026-04-20 25
| B4.4 — Base técnica, fase 01 y gates iniciales | 100% | 2026-04-24 | 2026-04-25 | bar: 2026-04-20 24 to 2026-04-20 25
| B4.5 — Orquestador CrewAI Flow y gate programático (fases 01–02) | 100% | 2026-05-07 | 2026-05-10 | bar: 2026-05-04 7 to 2026-05-04 10
| B4.6 — Implementación de fases 03 y 04 con scaffold | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-14 | bar: 2026-05-11 11 to 2026-05-11 14
| B4.7 — Migración de fases críticas a modelo cloud | 100% | 2026-05-10 | 2026-05-15 | bar: 2026-05-04 10 to 2026-05-11 15
| B4.8 — Estabilización, validación y congelación del pipeline | 100% | 2026-05-14 | 2026-05-19 | bar: 2026-05-11 14 to 2026-05-18 19
Ejecución experimental del caso IA | B5.1 — Ejecución del caso 1 (prueba inicial) | 100% | 2026-02-12 | 2026-02-12 | bar: 2026-02-09 12
| B5.2 — Caso 2: requisitos y revisión (gate 1) | 100% | 2026-03-10 | 2026-03-10 | bar: 2026-03-09 10
| B5.3 — Caso 2: planificación y generación de artefactos (gate 2) | 100% | 2026-03-18 | 2026-03-18 | bar: 2026-03-16 18
| B5.4 — Caso 2: desarrollo del producto y correcciones | 100% | 2026-03-20 | 2026-03-29 | bar: 2026-03-16 20 to 2026-03-23 29
| B5.5 — Caso 02 v2: rediseño con CrewAI Flow | 100% | 2026-04-08 | 2026-04-16 | bar: 2026-04-06 8 to 2026-04-13 16
Análisis comparativo de resultados | B6.1 — Creación de la suite común de pruebas y arquitectura del baseline | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-19 | bar: 2026-05-18 19
| B6.2 — Aplicación de rúbricas y llenado de hojas de evaluación | 100% | 2026-05-25 | 2026-05-25 | bar: 2026-05-25 25
| B6.3 — Revisión de resultados, pruebas funcionales y evidencias | 100% | 2026-06-11 | 2026-06-11 | bar: 2026-06-08 11
Redacción, revisión y maquetación de la memoria | B7.1 — Capítulo 1 — Introducción, objetivos y alcance | 100% | 2026-04-20 | 2026-04-20 | bar: 2026-04-20 20
| B7.2 — Capítulo 2 — Marco teórico y estado del arte | 100% | 2026-04-21 | 2026-04-24 | bar: 2026-04-20 21 to 2026-04-20 24
| B7.3 — Capítulo 3 — Planificación y gestión | 100% | 2026-04-24 | 2026-05-28 | bar: 2026-04-20 24 to 2026-05-25 28
| B7.4 — Capítulos 4–5 — Diseño metodológico y modelo | 100% | 2026-05-16 | 2026-05-17 | bar: 2026-05-11 16 to 2026-05-11 17
| B7.5 — Capítulo 6 — Caso base | 100% | 2026-05-17 | 2026-05-22 | bar: 2026-05-11 17 to 2026-05-18 22
| B7.6 — Revisión y corrección de capítulos anteriores | 100% | 2026-05-13 | 2026-05-21 | bar: 2026-05-11 13 to 2026-05-18 21
| B7.7 — Documentación del pipeline, métricas e índice | 100% | 2026-05-13 | 2026-05-27 | bar: 2026-05-11 13 to 2026-05-25 27
| B7.8 — Redacción y revisión final (caps. 9-12, conclusiones, figuras y tablas) | 100% | 2026-06-10 | 2026-06-16 | bar: 2026-06-08 10 to 2026-06-15 16
Coordinación y seguimiento con el asesor (transversal) y cierre | B8.1 — Redacción del registro de decisiones y preparación de avances | 100% | 2026-04-16 | 2026-04-16 | bar: 2026-04-13 16
| B8.2 — Envíos de avances y reuniones de seguimiento con el tutor | 100% | 2026-04-25 | 2026-06-15 | bar: 2026-04-20 25 to 2026-06-15 15
| B8.3 — Revisión final de capítulos y gestión de entrega | 0% | 2026-06-14 | 2026-06-14 | bar: 2026-06-08 14
Nota: las barras indican el período activo (duración) de cada tarea según el registro real, no dedicación continua; las horas son el esfuerzo total (ver hoja PLANIFICACION_FINAL). Se colorean días laborables (L–V) y los fines de semana con registro; se reflejan solapamientos y trabajo transversal. | bar: 2026-01-19 19 to 2026-02-02 2